2018-2019年度广东省红十字会

博爱家园项目报告（一）

一、项目背景：“博爱家园”是汶川地震以后中国红十字会在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标，以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。通过在农村或社区建设防灾减灾基础设施，设立博爱生计发展专项资金，普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，增强社区自我发展的综合实力，推动社区共治，实现惠民利民的目的。

二、资金来源：广东省红十字会历年社会捐赠结存资金2018-

2019年使用计划。

三、执行标准：《广东省红十字会博爱家园项目管理实施办法》。

四、执行情况：

广东省红十字会于2018年8月启动2018年度博爱家园项目的申报，10月组织召开项目专家评审会，11月组织召开项目培训班，2019年3月拨付项目资金，9月对项目执行情况进行了督导。

（一）项目点

| 序号 | 年度 | 项目地 | 项目名称 | 援建金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 韶关 | 始兴县深渡水瑶族乡深渡水村 | 30 |
| 2 | 2018 | 河源 | 东源县义合镇下屯村 | 30 |
| 3 | 2018 | 河源 | 龙川县通衢镇玳瑁村 | 30 |
| 4 | 2018 | 梅州 | 大埔县高陂镇三岗村 | 30 |
| 5 | 2018 | 江门 | 台山市斗山镇横江村 | 30 |
| 6 | 2018 | 阳江 | 阳东区合山镇东刘村 | 30 |
| 7 | 2018 | 茂名 | 高州市潭头镇石溪六里村 | 30 |
| 8 | 2018 | 茂名 | 信宜市东镇街道北逻社区 | 30 |
| 9 | 2018 | 清远 | 连南县涡水镇大竹湾村 | 30 |
| 10 | 2018 | 清远 | 阳山县阳城镇高村 | 30 |

- 资金执行情况

省红十字会已拨付项目资金至项目所在地红十字会，由项目所在地红十字会执行具体拨付。

1.始兴县深渡水瑶族乡深渡水村

硬件建设：建设村民活动中心、培训室和备灾仓库，配置应急救灾器材和村红十字会办公设备，已启动建设。

软件建设：已开展应急救护培训1期，设立红十字宣传栏2处。

组织发展：已成立深渡水村红十字会和4支红十字志愿服务队。

生计发展：已建设光伏发电项目。

2.东源县义合镇下屯村

受2019年河源“6.10水灾”和省审计厅驻村工作队人员更换等因素影响，硬件建设、生计发展尚未执行。

软件建设：已开展志愿服务活动3期，服务村民80多人次。

组织发展：已成立下屯村红十字会及红十字志愿服务队。

3.龙川县通衢镇玳瑁村

硬件建设：为防灾避险广场建设建设护坡墙和老人活动中心，已启动建设。

软件建设：已开展应急救护培训1期。

组织发展：已成立玳瑁村红十字会和3支红十字志愿服务队。

生计发展：已成立白菊种植合作社。

4.大埔县高陂镇三岗村：

硬件建设：已设计并预备建设应急避险场所。

软件建设：已建设博爱家园宣传长廊。

组织发展：已成立三岗村红十字会和红十字志愿者队伍。

生计发展：已建设了光伏发电项目。

5.台山市斗山镇横江村：

硬件建设：建设红十字博爱馆，内设微型生命安全体验馆、备灾仓库等，目前工程处于室内装修阶段。

软件建设：已开展应急救护培训1期，节日慰问活动1次。

组织发展：已成立横江村红十字会和4支红十字志愿服务队。

生计发展：在旅游景区购置爱心屋出租售卖本地农产品和纪念品，购置一百米防晒帐篷和相应餐具厨具用于出租，目前项目实施中。

6.阳东区合山镇东刘村：

硬件建设：已建设应急避难场所。

软件建设：已开展红十字、防灾减灾、健康卫生知识宣传3期，设立红十字宣传栏3处。

组织发展：已成立志愿者队伍1支。

生计发展：原计划开展绿萝种植，尚未执行。

7.高州市潭头镇石溪六里村：

硬件建设：建设文化中心及逃生避难广场、博爱卫生站、老人活动中心，已启动建设。

软件建设：已开展防灾减灾、逃生避难，卫生健康知识宣传。

组织发展：已成立六里村红十字会和红十字志愿服务队。

生计发展：建设光伏发电项目，目前项目实施中。

8.信宜市东镇街道北逻社区

硬件建设：已完成博爱文化宣传亭、备灾仓库和大仁山景区救护站的选址。

软件建设：已设立红十字宣传栏一处，。

组织发展：已成立北逻社区红十字会。

生计发展：投资大仁山风景区建设，目前工程尚未竣工。

9.连南县涡水镇大竹湾村

硬件建设：已建设一条全长400米的饮水管道，解决了54户210人的生活用水及50亩农田灌溉用水问题。

软件建设：建设红十字宣传栏3处，目前宣传栏主体框架完成。

组织发展：已成立大竹湾村红十字会和红十字志愿服务队。

生计发展：已入股连南县涡水横径联营电站。

10.阳山县阳城镇高村村

硬件建设：建设红十字培训室、老年人体检中心、备灾物资仓库，已启动建设。

软件建设：通过广播开展红十字知识等宣传，已建设红十字宣传栏4处。

组织发展：已成立高村村红十字会和红十字志愿服务队。

生计发展：建设光伏发电项目，目前项目实施中。

五、执行成效和问题

（一）大部分项目点均能结合实际、因地制宜，按照原定的项目计划书有序开展建设，项目执行进度正常。始兴、龙川、台山、高州、信宜等5个县（市）红十字会均是再次开展博爱家园项目建设。通过系统性的培训和持续性的开展项目，进一步锻炼了市、县级红十字会对项目的执行和管理能力，博爱家园项目的运作也进一步得到了规范。

（二）大部分项目点市级红十字会均已将首笔80%的项目经费下拨至县级红十字会。因本次为项目中期督导，大部分项目点尚处于实施阶段，只能提供部分完成的支出凭证甚至尚无支出凭证。通过查看已有的支出凭证，显示大部分县级红十字会均能在审核项目点拨款申请通过后，再将经费拨付至项目点，并要求项目点对项目资金进行具体分割，有效的发挥了指导和监督的作用。

（三）大部分项目点均存在软件建设与组织发展重视度不高、生计项目种类单一、风险防控措施不足、执行人员能力较弱等方面的问题。

六、下一步工作

（一）督促实施进度较慢的项目点加快项目推进。

（二）要求各项目点重视生计项目风险防控，提高项目生计金使用效果。制订生计金管理制度。

（三）要求各项目点结合实际，积极探索结合博爱家园开展防灾减灾、健康促进、志愿服务等活动，充分调动基层红十字组织及志愿者的积极性，实现项目可持续发展。